## Sheet1
合利宝官网PC端 V3
[5 empty] | 预计耗时 | [27 empty] | 预计耗时 |  |  |  |  | 调整项目
[5 empty] | 调整项目 |  |  | 8月 | [30 empty] | 9月
项目 | 序号 | 项目类别 | 工作内容 | 详细说明 | 主负责 | 配合部门-对接人 | 过会结果 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 备注 | 是否完成
前期准备 | 1 | 前期沟通 | 品牌 | 新增内容框架 | 郑燕香 | 唐嘉慧 | bar: 8月 4; 8月 7 to 8月 8
|  |  | UI | 工作量预估 | 郑燕香 | 刘晓岑、周战 | bar: 8月 1; 8月 10
|  |  | 前端 | 工作量预估 | 郑燕香 | 李爱莲 | bar: 8月 1; 8月 10
|  |  | 后端 | 工作量预估 | 郑燕香 | 曾志成 | bar: 8月 1; 8月 10
| 2 | 框架制定 | 网站设计说明书 | 文档输出 | 郑燕香 | / | bar: 8月 1 to 8月 4; 8月 7 to 8月 9
| 3 | 内容收集 | 人事部 | 按照素材郑燕香提供的文档模板，填写输出 | 郑燕香 | 苏伟文 | bar: 8月 7 to 8月 11
|  |  | 业务管理部 | 按照素材郑燕香提供的文档模板，填写输出 | 郑燕香 | 杨俏影 | bar: 8月 7 to 8月 11
|  |  | 合规部 | 按照素材郑燕香提供的文档模板，填写输出 | 郑燕香 | 高志清 | bar: 8月 7 to 8月 11
| 4 | 内部流程审批 | 网站改版申请、告知邮件 | 文档、邮件输出 | 郑燕香 | / | bar: 8月 10 to 8月 11; 9月 27 to 9月 29
| 5 | 工作分工表 | 优先级排序 | 每日工作进度跟进表 | 郑燕香 | / | bar: 8月 10 to 8月 11
项目开展 | 6 | 文案 | 细分到页面 | 具体内容网站设计说明书出具后，罗列 | 郑燕香 | / | bar: 8月 10 to 8月 11; 8月 14 to 8月 18; 8月 21 to 8月 25; 8月 28 to 9月 1
| 7 | UI | 细分到页面，精修页面预计15张、普通页面30张 | 具体内容分工网站设计说明书出具后，罗列 | 刘晓岑、周战 | 刘晓岑、周战 | bar: 8月 10 to 8月 11; 8月 14 to 8月 18; 8月 21 to 8月 25; 8月 28 to 9月 1; 9月 4 to 9月 8; 9月 11 to 9月 13
| 8 | 前端 | 核心改动内容： 导航栏目录分类内容 首页交互及布局 服务中心 | 具体内容网站设计说明书出具后，罗列 | 李爱莲 | / | bar: 8月 14 to 8月 18; 8月 21 to 8月 25; 8月 28 to 9月 1; 9月 4 to 9月 8; 9月 11 to 9月 15; 9月 18 to 9月 22
| 9 | 后端 | 后端框架 | 后端数据调用 | 曾志成 | / | bar: 8月 17 to 8月 18; 8月 21 to 8月 25; 8月 28 to 9月 1; 9月 4 to 9月 8; 9月 11 to 9月 15; 9月 18 to 9月 20
调试 | 10 | 产品、品牌 | 页面设计评审、内容核对 | UI设计稿设计风格审核 UI稿件、前端页面 文案内容校验 | 郑燕香 | 唐嘉慧 | bar: 8月 17 to 8月 18; 8月 21 to 8月 25; 8月 28 to 9月 1; 9月 4 to 9月 8; 9月 11 to 9月 15; 9月 18 to 9月 20
| 11 | 测试 | 页面交互测试 |  | 郑燕香、谭湘宁 | / | bar: 8月 24 to 8月 25; 8月 31 to 9月 1; 9月 7 to 9月 8; 9月 14 to 9月 15; 9月 21 to 9月 22; 9月 25
| 12 | 前端 | 前端效果调整 |  | 李爱莲 | / | bar: 9月 26 to 9月 29
| 13 | 后端 | 后端数据调配 |  | 曾志成 | / | bar: 9月 26 to 9月 29